2018年农民知识化工程市级财政资金绩效自评总结

根据要求，我局认真组织开展了对2018年农民知识化工程市级财政资金绩效自评工作，现将自评工作情况总结如下：

一、项目实施总体情况

2018年我市农民知识化工程资金主要用于与赣州电视台联办科教农业频道、运营“赣州三农”微信公众号、加强农民知识化培训、农村实用人才队伍建设以及“一村一名大学生工程”建设。项目实施以来，有效提升了农民综合素质。

二、项目实施主要做法

一是扎实推进“一村一名大学生工程”。积极做好2018级学员招生工作，严把推荐审核关，共录取学员1647人，其中江西农大录取786人、江西电大录取861人，超额完成了省下达我市的招生任务。帮助指导成立“乡村大学生创新创业协会”，崇义县、章贡区、赣县区等13个县（市、区）分别成立了乡村大学生创新创业协会，活动有序开展，促进乡村大学生抱团发展。组织参加全省“一村一名大学生工程”综合服务管理系统操作培训，指导完善全市历年学员信息库，为精准统计、管理和服务学员奠定基础。

二是加强农村实用人才队伍建设。开展了第四届“赣南乡村明星”评选活动，历经推荐、评审、公示等环节，从优秀农村实用人才中评选出了50名“赣南乡村明星”。同时，在青岛举办了农村实用人才素质提升培训班，全市农村种养能人、经营人才、双创典型等农村实用人才（“赣南乡村明星”）和农工部系统干部近70人参加了培训。调度现代农业人才培养引进工作，将人才培养引进任务分解到市直相关部门，指导制定现代农业产业急需紧缺人才目录。

三是精致运行“赣州三农”微信公众号。为更好运用新媒体宣传党的“三农”政策、推广经验做法、服务“三农”发展，加强与农民群众的联系互动，我们与赣州广播电视台科教农业频道合作，整合农口信息资源，参照省里好的做法，创新模式，于2017年5月份开通运行了“赣州三农”微信公众号。2018年共编发推送信息174期、发稿1008条。不断提高了“三农”信息宣传覆盖面和影响力。

四是创新合办农业科教频道。我们与赣州广播电视台合作，每年支持30万元，开办了农业科教频道——赣州三套，并协调广电网络公司扩大在农村的覆盖面，科教农业频道不断整合资源、加强力量，以“服务乡里乡亲、助力三农发展、推进城乡统筹”为宗旨，重点办好《城乡直通车》栏目，摄制播出、推送系列农业发展宣传片，增强对农节目服务性。

三、存在的问题

一是2019级“一村一名大学生”工程学员招生任务较难完成。由于远程教育（电大）招生政策省里做了较大调整，主要面向932个贫困村和11个贫困县（市、区），造成非贫困县（区）学员数量少，不好开班；贫困县数量分配多，又较难完成任务。甚至个别县出现原电大教学点不想再办学的情况。

二是农业产业人才引育较难。承担了全市现代农业产业人才引育工作牵头任务，虽将任务分解下去，但由于科室负责人工作调整、工作力量不足及人才引进的客观限制等因素，市委人才办交办的人才引育任务可能较难完成。

四、下一步措施

一是继续组织实施好“一村一名大学生工程”。加强工作指导，确保高质量完成2019级学员招生任务，加强与培养院校（江西农大、赣州电大）的联系，做好学员管理服务工作。加大帮扶力度，协调指导推进乡村农民大学生创新创业协会建设，促进农民大学生创业抱团发展。

二是深入开展“赣南乡村明星”评选宣传系列活动。做好“赣南乡村明星”等农村实用人才的培养、推选和素质提升培训工作，争取开展第五届“赣南乡村明星”评选活动，加强对“赣南乡村明星”的宣传报道，以典型先进事例来引导激发农民干事创业热情。