## 国有垦区危房改造请分解到县市
2017年12月国有垦区危房改造建设进展情况快报表
填报时间：2017年12月25日 |  |  |  | 填报单位：赣州市农粮局农垦科 | [6 empty] | 单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 年度计划投资 | 2017年1月至报告期末
|  | 棚户区征收情况 | [5 empty] | 保障性住房（棚户区安置住房）建设情况 | [5 empty] | 完成投资 | 入住套数
|  | 签订征收补偿协议户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工
|  | 合计 | 其中：新建安置住房安置 | 其中：货币化安置 |  |  |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
|  |  |  | 政府收购房源安置 | 政府搭桥，居民选购商品住房安置 | 居民自由支配货币补偿款
7、国有垦区危房 | 730 | 22 |  |  |  |  | 1870 | 137 | 9871 | 137 | 9871 | 135 | 9701 | 687.57 | 115
全南县长城集团 | 160 | [6 empty] | 80 | 6080 | 80 | 6080 | 80 | 6080 | 127.57 | 80
宁都县小布垦殖场 | 440 | 22 |  |  |  |  | 1870 | 22 | 1870 | 22 | 1870 | 20 | 1700 | 440 | 10
龙南县安基山垦殖场 | 50 | [6 empty] | 25 | 1500 | 25 | 1500 | 25 | 1500 | 50 | 25
信丰县金盆山垦殖场 | 80 | [6 empty] | 10 | 421 | 10 | 421 | 10 | 421 | 70 | 0